## GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO
PLAN DE ACCION 2015
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0 | [11 empty] | PROCESO: MISIONAL Y DE GOBIERNO
RECTOR: AQUILEO MEDINA ARTEAGA
SEGUIMIENTO III TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Linea Base | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO | MODERNIZACION Y GESTION | Gestionar recursos a traves de proyectos de inversión | Recopilar, viabilizar, registrar y gestionar recursos para los proyectos | Direccionamiento Estratégico | Numero de Proyectos viables inscritos en DNP | 2 | 3 | 1-0-2-12 Honorarios | 20000000 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 0% | 100% | 100% | Enla primera fase con recursos CREE se solicitan para el año 2015 $2.661.565.748.7, Este proyecto se espera iniciar en noviembre/2015 y se espera concluir la 3 etapa en diciembre de 2017 para un valor total del proyecto $7.346.775.637 . Este proyecto esta registrado en SUIFP CODIGO BPIN: 2015011000318.
[8 empty] | 2-0-4-11-2 Viat. Gtos de viaje | 3500000
|  | Suscribir convenios con organismo o institución extranjera con fines académicos. | Gestión ante los entes o empresas privados y gubernamentales del orden internacional | Direccionamiento Estratégico | 1 convenio suscrito | 1 | 2 | 2-0-4-11-2 Viat. Gtos de viaje | 5000000 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 0% | 100% | 25% | Se renueva convenio suscrito con la Universidad de la Rioja de España- UNIR, con la finalidad de capacitar en maestrias a personal docente y admitivos.
|  | Fortalecer el proceso de mejoramiento de la gestión institucional e interacción de procesos, con el fin de mantener la eficacia, eficiencia y efectividad en las actuaciones internas y externas de la institución. | Implementacion de RYCA version II | Direccionamiento Estratégico, Sistemas y Gestión Administrativa | Datos migrados / Total de datos | 0 | 70% | 1-0-2-14 Remun. Serv. Tec. | 16000000 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 0% | 100% | 30% | Se espera respuesta de entidad financiera para unificar el codigo de ingreso de matriculas. Se realizara prueba con estudiantes que ingresen en el sefgundo semestre
| CALIDAD Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA | Diversificación y ampliación de la oferta de programas en pregrado ENFERMERIA , COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO, por ciclos propedeuticos) | Conformacion de equipos de trabajo de docentes de planta y cátedra, elaboración de informe de investigación de contexto. | Decano, grupo interno de trabajo. | informe ejecutivo. | 0 | 1 | 1-0-2-16 Horas Catedra | 13274650 | 2015-01-26 | 2015-02-20 | 0% | 100% | 20% | Se conformó equipos de trabajo y se asigno tareas paracrevision de microcurriculos
|  |  | Diseño del Macrocurriculo y Microcurriculos programa de Enfermería, Comunicación Social y Periodismo. | Decano, grupo interno de trabajo. | Documento Maestro elaborado según decreto 1295. | 0 | 1 | 1-0-2-16 Horas Catedra | 9955988 | 2015-03-03 | 2015-04-30 |  | 100% | 50% | Se diseñaron todos los microcurriculos de enfermeria, quedando pendiente los de Investigacion del programa de periodismo
|  |  | Revision, Verificacion y Aprobacion Interna de condiciones de calidad. | Decano, grupo interno de trabajo. | Acuerdo Consejo Academico y Directivo. | 0 | 15 | 2-0-4-11-2 Viat. Gtos de viaje | 5760000 | 2015-06-12 | 2015-06-26 |  | 100% | 35% | Los microcurriculos se encuentran en proceso de revision, para hacer los ajustes necesarios.
|  |  | Registro en el SACES de la informacion del programa y alistamiento para visita de pares del M.E.N. | Decano, grupo interno de trabajo. | Informacion de las 15 condiciones de calidad registrada en el SACES | 0 | 1 | 2-0-4-11-2 Viat. Gtos de viaje | 2160000 | 2015-07-31 | 2015-08-04 |  | 100% | 0% | Se hace necesario verificar cumplimiento de condiciones de calidad para registrar en el SACES.
|  | Diversificación y ampliación de la oferta de programas en pregrado (Diseño Programa Ingeniería Industrial Por Ciclos Propedeuticos) | Conformacion de equipos de trabajo de docentes de planta y cátedra, elaboración de informe de investigación de contexto. | Decano, grupo interno de trabajo. | informe ejecutivo. | 0 | 1 | 2-0-4-4-15 Papeleria y utiles de oficina | 1500000 | 2015-01-26 | 2015-02-20 |  | 100% | 10% | Se conforman equipos de trabajo y se asignan tareas
[8 empty] | 2-0-4-11-2 Viat. Gtos de viaje | 1944000 |  |  |  | 100% | 0% | Se suspende el diseño del programa teniendo en cuenta que el dococente que coordinaba el proceso se retiró de la institucion y por falta de recursos no fue posible vincular otro profesional. Se proyecta retomar el diseño del programa en la vigencia 2016.
|  |  | Diseño del Macrocurriculo y Microcurriculos programa de Ingeniería Industrial. | Decano, grupo interno de trabajo. | Documento Maestro elaborado según decreto 1295. | 0 | 1 | 1-0-2-16 Horas Catedra | 6637325 | 2015-03-03 | 2015-04-30 |  | 100%
|  |  | Registro en el SACES de la informacion del programa y alistamiento para visita de pares del M.E.N. | Decano, grupo interno de trabajo. | Informacion de las 15 condiciones de calidad registrada en el SACES | 0 | 1 | 0 | 0 | 2015-07-31 | 2015-08-04 |  | 100%
| FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION INSTITUCIONAL | Conformación de nuevos semilleros de investigación registrados en Redcolsi | Creación y fortalecmiento de semilleros de investigación de los programas Contaduria Publica y Administracion de Empresas por Ciclos, Ingeniería Civil, Electrónica y Sistemas. | Decano y Coordinador Grupo Interno de cada programa academico | Nuevos semilleros creados / total de semilleros | 2 | 7 | 1-0-2-12 Honorarios | 10000000 | 2015-03-02 | 2015-03-31 |  | 100% | 50% | paticipacion en el V encuentro institucional de 17 semilleros de investigacion con 25 proyectos de los cuales los que paso 1 al encuentro departamental.
[8 empty] | 2-0-4-11-2 Viat. Gtos de viaje | 25000000
[8 empty] | 2-0-4-41-4 Estudios e Investigaciones | 50000000
|  | Fortalecimiento de grupos de investigación existentes y creación de nuevos y registrarlos en Colciencias | Fortalecimiento de la infraestructura investigativa en la intitución. | Decano y Coordinador Grupo Interno de cada programa academico (Docencia) | Grupos de investigación conformados y registrados en Colciencias en via de reconomiento | 1 | 3 | 1-0-2-16 Horas Catedra | 100000000 | 2015-03-05 | 2015-09-25 | 100 | 100% | 100% | Para el año 2015 se avalaron cinco grupos de los cuales fueron reconocidos: uno 1 Recuperación y Conservación de Suelos Avalar 2 ITFIP VIRTUAL Avalar y reconocido 3 ELECTROITFIP Avalar 4 DESARROLLO EMPRESARIAL DEL ALTO VALLE DEL MAGDALENA Avalar 5 SICOFAS Avalar
| RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | Consolidar convenios marco y específicos interinstitucionales | Buscar, gestionar y promover convenios con el sector externo. | Decanos | Convenios firmados | 3 | 5 | 2-0-4-11-2 Viat. Gtos de viaje | 3000000 | 2015-02-19 | 2015-06-11 |  | 100% | 100% | Se evidencia la firma de 5 nuevos convenios que permiten el desarrollo de pasantias de los estudiantes, con alcaldias y hospital de Saldaña.
| BIENESTAR UNIVERSITARIO | Mantener y fortalecer áreas de bienestar universitario | Prestación servicios consulta externa medicina general y odontología. | Coordinador Bienestar Universitario. Vicerrectoría Administrativa. | % Personas comunidad educativa beneficiada | 0% | 30% | 1-0-2-11 Honorarios | 25000000 | 2015-02-01 | 2015-12-15 |  | 100% | 22% | Se atendio en areas de la salud un total de 467 estudiantes de una poblacion total de 2056 estudiantes.
|  |  | Realización jornadas de promoción y prevención en drogadicción, embarazos juveniles, sexualidad, planificacion familiar y ETS. | Coordinador Bienestar Universitario. | Jornadas realizadas / Jornadas programadas | 0 | 8 | 3-6-3-1 Bienestar Universitario | 16000000 | 2015-02-01 | 2015-12-15 |  | 100% | 37.5% | Se evidencian registros de asistencia a jornadas de promocion y prevencion de Drogadiccion y de consumo de sustancias psicoactivas.
|  |  | Realización de eventos internos en diferentes disciplinas deportivas. | Coordinador Bienestar Universitario | Eventos realizados / Eventos programados. | 0 | 8 | 3-6-3-1 Bienestar Universitario | 13000000 | 2015-02-01 | 2015-12-15 |  | 100% | 37.5% | Se realizó 2 campañas de higiene oral y 1 de drogadiccion en adolescentes.
|  |  | Conformación grupos institucionales o selecciones diferentes disciplinas deportivas y culturales para participaciones eventos externos. | Coordinador Bienestar Universitario | Grupos institucionales conformados dotados | 2 grupos o selecciones | 8 | 3-6-3-1 Bienestar Universitario | 25000000 | 2015-02-23 | 2015-12-15 | 0 | 100% | 50% | En el mes de marzo se realizo un evento en microfutbol.
|  | Fortalecer el Plan de Electivas | Aumentar la oferta del programa de electivas con estudiantes nivel técnico profesional en las áreas deportiva y cultural. | Coordinador Bienestar Universitario | Electiva nueva | 12 | 13 | 1-0-2-16 Horas Catedra | 80000000 | 2015-02-09 | 2015-12-06 |  | 100% | 76% | Se conformaron 10 grupos interinstitucionales en el area deportivo y cultural, con el personal contratado para electivas.
|  | Diseño y aplicación de una politica para la permanencia de estudiantes | Realizacion de dos campañas de apoyo integral y seguimiento a estudiantes vulnerables, que motiven su permanencia. | Coordinacion bienestar universitario | campañas realizadas y numero de beneficiarios | 0 | 2 | 3-6-3-1 Bienestar Universitario | 8000000 | 2015-02-09 | 2015-12-06 |  | 100% | 50% | Se toma como muestra una poblacion de 60 estudiantes para aplicar encuesta de 3 programas academicos con la finalidad de identificar la problemática mas frecuente entre los estudiantes, que permita desarrollar acciones para disminuir el grado de desercion estudiantil.
|  | Diseñar e implementar una politica de egresados | Realizacion encuentro de Egresados | Coordinacion bienestar universitario.vicerrectoria Academica | % de participacion de egresados | 8% | 10% | 3-6-3-1 Bienestar Universitario | 17000000 | 2015-04-30 | 2015-06-15 | 18000000 | 100% | 50% | Se realizo encuentro de egresados el 16 de mayo con la participacion de 436 egresados.
|  |  | Realizacion quince capacitaciones (seminarios,talleres,conferencias, etc) en perfiles diferentes para los egresados. | Coordinacion bienestar universitario - Vicerrectoria Academica | No. de capacitaciones desarrolladas | 10 | 12 | 3-6-3-1 Bienestar Universitario | 8000000 | 2015-02-09 | 2015-12-06 | 0 | 100% | 0% | Se programaron para mayo y agosto 2 capacitaciones para contaduria publica en actualizacion tributaria, orientado por la DIAN
|  | Mantener y fortalecer áreas de bienestar universitario | Adquisición de equipos para el desarrollo de actividades deportivas. | Coordinacion bienestar universitario | 8 elementos adquiridos | 4 | 12 | 3-6-3-1 Bienestar Universitario | 18000000 | 2015-02-09 | 2015-12-06 | 33526210 | 100% | 50% | Se adquirieron 4 maquinas para el gimnasio, uniformes y balones para diferentes disciplinas deportivas.

## TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y
PLAN DE ACCION 2015
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: AQUILEO MEDINA ARTEAGA | [8 empty] | PROCESO: TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA
SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Linea Base | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | MODERNIZACION Y GESTION | Fortalecer el proceso de mejoramiento de la gestión institucional e interacción de procesos, con el fin de mantener la eficacia, eficiencia y efectividad en las actuaciones internas y externas de la institución. | Revisar y actualizar los trámites y /o servicios en el SUIT. 3.O | Comité de desarrollo administrativo institucional | Número de trámites y/o servicios actualizados / Número de trámites y/o servicios de la entidad * 100 | 4 | 4 | 1-0-2-14 Remun. Serv. Tec. | 2000000 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 0 | 100% | 30% | Se habilita usuario SUIT y se revisan tramites inscritos para iniciar la actualizacion.
|  |  | Elaborar plan anual de ajuste tecnológico | Direccionamiento Estratégico, Sistemas y Gestión Administrativa | Documento Plan de ajuste tecnológico | 0 | 1 | 1-0-2-14 Remun. Serv. Tec. | 6000000 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 0 | 100% | 15% | Se esta recopilando información para realizar el diagnóstico.
|  |  | Diagnóstico y actualizacion de pagina Web institucional. | Direccionamiento Estratégico, Sistemas y Gestión Administrativa | Pagina Web actualizada acorde a la normatividad vigente | 40% | 80% | 2-0-4-5-13 Mantenimiento de software | 2000000 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 0 | 100% | 40% | Se diseño la nueva pagina web y se envuentra en fase de prueba. http://www.itfip.edu.co/site/

## GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-ok
PLAN DE ACCION 2015
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: AQUILEO MEDINA ARTEAGA
PROCESO:GESTION DEL TALENTO HUMANO
SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Linea Base | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
GESTION DEL TALENTO HUMANO | Calidad y ampliación de cobertura | Promoción de la formación en posgrados en los profesores. | Incrementar el numero de docentes de planta con postgrados o maestrias. | Alta Direccion, Talento Humano. | Nùmero de Docentes de Planta formados en maestría | 0 | 3 | 2-0-4-21-4 Bienestar Social | 12000000 | 2015-05-30 | 2015-12-31 | 17820000 | 100% | 100% | Se hizo los tramites para pago del apoyo economico para los seleccionados y se dio inicio al desarrollo de la Maestria y se esta ala espera de las primeras pruebas del primer semestre en la ciudad de Bogotá. Se cumplio la meta. Un docente de planta uno de catedra pero vienen terminando la maestria un total de 7 docentes.
| Investigación y Relación con el Sector Externo | Capacitación de docentes y administrativos en materia de investigación y difusión de los resultados. | Capacitar e incentivar a los docentes y administrativos en materia de investigación. | Vicerrector academico decanos y Talento Humano | funcionarios capacitados en investigación | 0% | 30% | 2-0-4-21-5 Capacitacion | 10000000 | 2015-06-22 | 2015-07-31 | 10000000 | 100% | 100% | A traves de un proyecto de aprendizaje se desarrolló la meta con la participación de 17 docentes de planta en el semestre - hizo parte del PIC
| Modernización y Gestión | Fortalecimiento de la planta de personal administrativa. | Diagnóstico, formulación y desarrollo plan de capacitación institucional. | Talento Humano | Plan implementado | 0% | 100% | 0 | 0 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 13000000 | 100% | 100% | Se desarrolla todos los proyectos de aprendizaje aprobados un total de 8 .-
|  | Fortalecimiento de la planta de personal administrativa. | Generación de actividades que propendes por el Mejoramiento del clima organizacional. | Profesional en Salud Ocupacional | Actividades realizadas / actividades programadas | Diagnostico psicolaboral de la ARL Colmena | 100% | 2-0-4-21-4 Bienestar Social | 5000000 | 2015-01-29 | 2015-12-25 | 2000000 | 100% | 100% | En materia del plan de Bienestar Social se cumplio segun los cronogramas y actividades contenidos en el Plan,culminando con una actividad de integración y actividades de motivación.
Note on M15: Autor:

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA-BI-sg
PLAN DE ACCION 2015
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0 | [11 empty] | PROCESO: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
RECTOR: AQUILEO MEDINA ARTEAGA
SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Linea Base | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN | Sostenimiento y mejoramiento de la infraestructura física del ITFIP | Ejecución del Plan de mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones de la entidad | Vicerrectoría Administrativa | % de avance de cumplimiento del plan de mantenimiento y mejoramiento | 0% | 80% | 2-0-4-5-1 Mantenimiento de bienes inmuebles | 205130400 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 136599379 | 100% | 25% | Se realizo contratacion del personal de apoyo para realizar mantenimiento y mejoramiento de diversas areas institucionales.
|  | Mejoramiento del sistema de Gestión Documental | Capacitación de personal en competencias administrativas |  | % del personal administrativo asistencial capacitado | 0% | 80% | 2-0-4-21-5 Capacitacion | 2000000 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |  | 100% | 25% | Se orientó curso basico de sistemas a personal asistencial, en el cual participaron 12 funcionarios
|  |  | Incrementar el uso de los recursos tecnológicos |  | Reducir el consumo de papel | 0% | 10% | 2-0-4-1-25 Otras compras de equipo | 20000000 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 0 | 100% | 25% | Como estrategia para disminuir el consumo de papel se optó por no realizar adquisicion de papeleria en el primer semestre.
|  |  | Organización de las carpetas del personal desertor de 10 programas académicos | Registro y Control Acadèmico | Carpetas de desertores organizadas de 10 programas académicos / No. de programas con carpetas de desertores | 2 | 10 | 1-0-2-14 Remun. Serv. Tec. | 30000000 | 2015-02-02 | 2015-12-25 |  | 100% | 25% | Se organizan 358 carpetas con 3616 folios de desertores de 10 programas academicos.
|  |  | Digitalizacion de carpetas de desertores de programas académicos |  | Número de programas académicos con carpetas de dertores digitalizadas / Total programas académicos con carpetas a digitalizar) | 0 | 2 |  |  | 2015-02-02 | 2015-12-25 |  | 100% | 25% | Se digitalizaron 358 carpetas de desertores
|  |  | Digitalización de las notas de los distintos programas académicos del año 1981 a 1991 |  | No. de años de calificaciones digitalizadas/ total años digitalizados | 0 | 10 |  |  | 2015-02-02 | 2015-12-25 |  | 100% | 25% | Se organizan carpetas pero no se han digitalizado x falta del scaner.
|  |  | Actualización y manejo de recursos bibliográficos | Recursos Educativos y Biblioteca | Estrategias generadas | 0 | 2 | 2-0-4-11-2 Viat. Gtos de viaje | 2000000 | 2015-01-26 | 2015-12-31 |  | 100% | 100% | Se adquirieron 34 libros del area de electronica, sistemas , marketing, emprendimiento y 3 proyectores por valor de $ 10.399.500,
|  |  | Vinculación a redes |  | No. de redes vinculadas | 1 | 1 | 2-0-4-41-13 otros gastos por adquisición de servicios | 32000000 | 2015-01-26 | 2015-12-31 |  | 100% | 100% | Se realiza suscripcion a e libros, e-books 7-24, biblioteca virtual Miguel de Cervantes, y biblioteca virtual del Bco de la Republica donde los estudiantes pueden acceder a textos y contenidos de dferentes tematicas con asignacion de usuario y contraseña.
|  |  | Convenios con entes públicos y privados para uso de recursos bibliográficos |  | Convenios firmados | 0 | 1 | 2-0-4-11-2 Viat. Gtos de viaje | 2000000 | 2015-01-26 | 2015-12-31 |  | 100% | 25% | Se realiza requerimiento a vic. academica solicitando proyeccion de convenios para uso de recursos bibliograficos.
|  |  | Reporte de información interna y externa |  | Analisis de estadísticas | 0 | 1 | 1-0-2-14 Remun. Serv. Tec. | 12000000 | 2015-01-26 | 2015-12-31 |  | 100% | 75% | Se evidencia tabulacion organizada pero se encuentra pendiente de tabulacion.
|  | Fortalecer el proceso de mejoramiento de la gestión institucional e interacción de procesos, con el fin de mantener la eficacia, eficiencia y efectividad en las actuaciones internas y externas de la institución. | Desarrollar actividades de capacitación y formacion para el fortalecimiento y mejoramiento de competencias frente al S.I.G a partir del Proyecto de Aprendizaje incluyendo regimen de transicion norma ISO 9001:2015. | DES - Gestion del Talento Humano - Gestion de Calidad | No. Procesos involucrados | 0 | 13 procesos | 2-0-4-21-5 Capacitacion | 5000000 | 31/02/2015 | 2015-12-31 | 600000 | 100% | 25% | Se ejecutaron 2 acciones del proyecto de aprendizaje propuesto para la vigencia en lo referente a la ISO 9001:2015.
|  |  | Desarrollar actividades de sensibilizacion y mantenimiento del S.I.G | DES - Gestión de Calidad - Control Interno | No. Capacitaciones o formaciones | 0 | 2 Actividades | 2-0-4-21-4 Bienestar Social | 5000000 | 31/02/2015 | 2015-12-31 | N.A | 100% | 0 | Se tienen establecidas para el segundo semestre 2015
|  |  | Acompañamiento para la revision y ajuste de indicadores de los procesos | Gestión de Calidad | Informe de desempeño de los procesos y ajuste o actualizacion de indicadores | 0% | 100% | 0 | 0 | 2015-02-15 | 2015-03-20 | N.A | 100% | 100% | Se realizó informe indicadores vigencia 2014 y se actualizaron los indicadores d elos 13 procesos para la vigencia 2015.
|  |  | Diseñar, elaborar y socializar Guia o Manual para el Manejo de Indicadores del ITFIP apartir de la herramienta existente |  | Guia socializada en todos los procesos del ITFIP | 0 | Documento terminado y socializado | 0 | 0 | 2015-05-01 | 2015-08-30 | N.A | 100% | 100% | Se diseñó y socializó el manual de indicadores ITFIP. Y se publico en la pagina web en el link del SGC.
|  |  | Hacer acompañamiento y asesoria para actualizar Manual de Procesos y Procedimientos del ITFIP |  | No. de procesos con procedimientos actualizados | 0 | 3 procesos | 0 | 0 | 31/02/2015 | 2015-12-31 | N.A | 100% | 100% | Se actualizaron los procedimientos del proceso de Talento Humano, Contratacio y Servicios Academicos y biblioteca.
|  |  | Solicitar auditoria complementaria y de seguimiento | Alta Dirección- Gestión de Calidad | Informe de auditoria | 0 | 2 | 1-0-2-11 Honorarios | 6000000 | 2015-11-01 | 2015-12-31 | 600000 | 100% | 50% | Se recibio auditoria complementaria para eliminar la no conformidad mayor , en el mes de abril, la cual fue cerrada y se solicitara auditoria de renovacion en el mes de octubre.
|  |  | Desarrollar Revision por la Direccion al S.G.C | Alta Dirección- Gestión de Calidad | Acta de revision por la Direccion al S.I.G | 0 | 1 Acta de reunion | 0 | 0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | N.A | 100% | 0% | Se realiza en diciembre.
|  |  | Desarrollar actividades de capacitación y formacion para el fortalecimiento y mejoramiento de competencias frente la Autoevaluación con Fines de Acreditación | Gestión de Calidad | No. Capacitaciones o formaciones | 0 | 100% | 1-0-2-11 Honorarios | 25000000 | 2015-01-30 | 2015-12-31 | 25000000 | 100% | 100% | Registros de aistencia, se realizaron 6 capacitaciones por parte de la UTP.
|  |  | Recepcionan las SQR, se hace el correspondiente traslado y seguimiento a la respuesta oportuna. | Asesor Jurídico | Numero de SQR con respuesta sobre el numero de SQR recibidas | 0% | 100% | 2-0-4-11-2 Viat. Gtos de viaje | 2160000 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 0 | 100% | 25% | Se recepcionaron 15 quejas de las cuales se han resuelto 14.
|  |  | Iniciar las investigaciones disciplinarios a los funcionarios de acuerdo a quejas radicadas u oficiadas. |  | número de disciplinarios resueltos sobre Numero quejas disciplinarias recibidas | 0 | 9 casos impulsados | 0 | 0 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 0 | 100% | 0 | No se ha iniciado apertura de procesos disciplinarios, en este periodo.
|  |  | Realizar las gestiones necesarias para el cobro de la cartera morosa de la institucion. | Asesor Jurídico y Coordinador área financiera | el numero de cartera recuperada / el Numero de cartera generada | 0% | 30% | 1-0-2-11 Honorarios | 12000000 | 2015-02-02 | 2015-12-31 | 0 | 100% | 25% | Se han emitido comunicaciones fisicas, via email y se han realizado llamadas a los deudores para la recuperacion de cartera de creditos estudiantiles y diplomados.
|  |  | Revision y aprobacion del documento documento "PGIRS" | Decana FCSSE, docentes catedraticos y planta | Documento terminado y aprobado | 0% | 100% | 0 | 0 | 2015-01-26 | 2015-12-31 |  | 100%
|  |  | Sensibilización de la comunidad del ITFIP en el componente ambiental a través de charlas con personas expertas en el tema. |  | Realizacion de 2 conversatorios o charlas | 0% | 2 | 1-0-2-11 Honorarios | 3000000 | 2015-01-26 | 2015-12-31 |  | 100%
|  |  | Celebración dias ambientales mas relevantes del año (Dia Mundial del Agua,: 22 de Marzo, de la Tierra:22 de Abril, dia mundial de la capa de ozono :16 de Septiembre) |  | Celebraciones realizadas / celebraciones programadas | 0% | 100% | 2-0-4-41-13 otros gastos por adquisición de servicios | 3000000 | 2015-01-26 | 2015-12-31 |  | 100%

## GESTION FINANCIERA-ok
PLAN DE ACCION 2015
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: AQUILEO MEDINA ARTEAGA
PROCESO: GESTION FINANCIERA
| PLAN DE ACCIÓN 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Linea Base | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones | Observaciones | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
GESTION FINANCIERA | MODERNIZACION Y GESTION | Actualizar los sistemas de información y capacitación del personal del area en el manejo de los software relacionados con la gestión financiera. | Identificacion de necesidades en actualización y capacitación | Planeación / Financiera | Informe de necesidades | 0 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 1036809 | 100% | 100% | Se ejecutó el total del plan de capacitaciones programado.
|  |  | Gestionar recursos para la participacion de los funcionarios en los eventos de capacitaciones |  | Total funcionarios capacitados | 0% | 90% | 2-0-4-11-2 Viat. Gtos de viaje | 5400000 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 7000000 | 100% | 100% | Han participado 5 funcionarios del area financiera en las capaciaciones programadas.
|  | Seguimiento periódico al proceso de ejecución presupuestal y de PAC | Revision mensual de cumplimiento de metas de ejecución. | Gestion Financiera | Presupuesto ejecutado / Presupuesto aprobado | 0% | 98% | 0 | 0 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 6279420527 | 100% | 98% | Se ejecutó, según las necesidades institucionales.
|  | Sensibilizar y cumplir con los compromisos de austeridad definidos por el Gobierno Nacional. | Definir y difundir acciones institucionales en materia de austeridad del gasto | Gestion Financiera Gestion Administrativa Alta Dirección | Directrices adoptadas y socializadas | Directivas Nacionales | 10% | 0 | 0 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 0 | 100% | 75% | Se hizo o difusion de comunicaciones que promueven el ahorro de agua, energia y uso del servicio telefonico con la finalidad de hacer un uso eficiente de los recursos.

## CONTROL INTERNO-ok
PLAN DE ACCION 2015
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: AQUILEO MEDINA ARTEAGA
PROCESO: CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Linea Base | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones | Observaciones | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
Modernización y Gestión | Fortalecer el proceso de mejoramiento de la gestión institucional e interacción de procesos, con el fin de mantener la eficacia, eficiencia y efectividad en las actuaciones internas y externas de la institución. | Elaborar, aprobar y desarrollar la programación de las auditorias internas de Gestion | Ejecución del programa anual de auditorias | Auditor lider, auditores y Lideres de Procesos | Ejecución del programa anual de auditorias | Informe de Auditoria vigencia anterior | 100% | 2-0-4-21-5 Capacitacion | 3000000 | 2015-05-02 | 2015-12-31 | 0 | 100% | 100% | Se evidencia el Programa de auditoria, planes de auditorias e informes de auditorias de 8 procesos
|  | Planear y desarrollar actividades para fomentar la cultura de autocontrol, autogestión y Autoregulacion | Porcentaje de Cumplimiento de las actividades planeadas para fomentar la cultura de autocontrol, autogestion y autoregulación | Control Interno | Porcentaje de Cumplimiento de las actividades planeadas para fomentar la cultura de autocontrol, autogestion y autoregulación | Actividades realizadas | 80% | 2-0-4-21-5 Capacitacion | 3000000 | 2015-03-16 | 2015-12-31 | 0 | 100% | 100% | En el PIC de control interno se establecio como proyecto de aprendizaje realizar un taller de sensibilizacion para el mes de agosto.
[8 empty] | 2-0-4-11-2 Viat. Gtos de viaje | 2000000 |  | 2015-12-31
|  | Realizar seguimiento a la Administración de riesgo, según el mapa de riesgo establecido y verificar el cumplimiento de las acciones preventivas propuestas para mitigarlos. | Porcentaje de Cumplimiento al seguimiento de las acciones preventivas propuestas para mitigar los riesgos | Control Interno y Lideres de proceso | Porcentaje de Cumplimiento al seguimiento de las acciones preventivas propuestas para mitigar los riesgos | Matriz de Riesgo por procesos | 100% | 1-0-2-14 Remun. Serv. Tec. | 15000000 | 2015-04-08 | 2015-12-31 | 0 | 100% | 100% | Se realizó seguimiento del cumplimiento las acciones preventivas de los 13 procesos encontrando la ejecucion de los planes de accion y el cierre de algunas por la medición de la eficacia.

## Hoja1
No. | POLITICA DE | FECHA | RESPONSABLES | HORA
DESARROLLO
1. | CONTROL INTERNO | 2021-10-19 | Control Interno | 10:00 A.M
2. | FINANCIERA |  | Coord. Area Fciera | 3: 00 P.M
3. | MISIONAL Y DE GOBIERNO | 2015-10-20 | Vic. académica | 9:00 A.M
|  |  | B. Universitario | 3:00 P.M
4. | TRANSP., PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | 2021-10-21 | Dir. Estratégico Sistemas | 9:00 A.M | 0.625
5. | GESTION DEL TALENTO HUMANO | 2021-10-21 | Talento Humano Salud Ocupacional | 3:00 P.M
6. | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | 2022-10-22 | Vic. Admitiva | 9:00 A.M
|  |  | Reg. Y Control Academico | 3:00 P.M | 0.53846
Biblioteca
SGC
Juridica